## Objetivo 2
Objetivos de Calidad
[7 empty] | Rev: | 1
| Proceso al que aplica: |  |  | Objetivo de Calidad:
| Proceso de Contratación |  |  | 1. Estandarizar la operatividad de todos los procesos del sistema de gestión de la calidad para el mes de mayo de 2004.
| Elemento de la politica de calidad con el que se relaciona | Responsable de cumplirlo | Verbo operacional | Indicador | Metas | Frecuencia de revisión | Evidencia
| Los procesos de gestión de la U de O se distinguen por la eficacia, calidad en los servicios y la satisfacción de los usuarios mediante una atención oportuna, pertinente y equitativa, con un alto sentido de responsabilidad. | Responsables de Proceso | Estandarizar | Proceso estandarizado | Mayo de 2004 | De acuerdo a fechas descritas en las estrategias | 1.- Documentación de los procesos 2.- Resultados de auditorías internas. 3.- Informes para la revisión por la Dirección.
Estrategias para alcanzar el Objetivo de Calidad
| Estrategia |  | Descripción |  | Responsable | Fecha | Valor del cumplimiento | Realizado
1 | Documentar |  | Procedimiento del proceso de contratación. |  | Grupo de trabajo de recursos humanos | Mediados de Abril | 20% | 20%
2 | Autorizar |  | Cumplir con establecido en el Procedimiento de Control de Docuementos para la autorización |  | Comité de Calidad y Responsable del Proceso | mes de mayo | 15%
3 | Publicar en el sistema intranet |  | Subir el documento en la página de intranet después de la autorización y comprobar que la documentación este publicada |  | Secretaria del Comité y Responsable del proceso | mes de mayo | 10%
4 | Capacitación |  | Dar a conocer mediante reuniones al personal que intervienen en el proceso lo establecido en los documentos |  | Responsable del proceso | mes de mayo | 25%
5 | Supervisión |  | Verificar que se cumplan las actividades de acuerdo al proceso establecido con el personal involucrado (Revisión a las unidades y personal de rectoría) |  | Responsable de Proceso y Sección de contratación | mes de junio | 30%
100%
[7 empty] | % de cumplimiento del objetivo | 20%
Autorizó: